โครงการจัดสร้างศูนย์บริการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการ

1.  หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันกระแสความตื่นตัวในเรื่องสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการตระหนักถึงคุณค่าของคนพิการ ในฐานะทรัพยากรมนุษย์กลุ่มหนึ่งของประเทศ ได้เป็นแรงผลักดันสำคัญให้เกิดการปรับเปลี่ยน ทิศทางของการช่วยเหลือจากการสงเคราะห์เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มาเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้เกิดความพร้อมในการพัฒนาตนเอง และการส่งเสริมให้เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในกิจกรรมต่างๆ ของสังคม ทั้งในด้านของการเป็นผู้รับประโยชน์ ทำหน้าที่เป็นพลเมืองร่วมพัฒนาสังคม   ทิศทางความช่วยเหลือดังกล่าวนี้ จึงนับได้ว่าเป็นทั้งกระบวนการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้สามารถช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน ตลอดจนเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จะเป็นกำลังในการช่วยกันพัฒนาสังคมและประเทศชาติในระยะยาว

สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย  ในฐานะหน่วยงานประสานคนพิการ สมาชิก องค์กรเครือข่ายของสมาคมฯ รวมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ซึ่งมีภารกิจสำคัญประการหนึ่งในการเผยแพร่องค์ความรู้  ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ มีงานทำ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม  ตระหนักดีถึงสถานการณ์ข้างต้น จึงได้จัดทำโครงการจัดสร้างศูนย์บริการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการขึ้น เพื่อรวบรวมผลิตภัณฑ์จากฝีมือคนพิการทุกกลุ่มมาวางจำหน่าย เป็นการสนองตอบต่อความต้องการของคนพิการ ประสานงานกับหน่วยงานทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืนตลอดไป

2.  วัตถุประสงค์

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคนพิการในทุกระดับ

2.2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพของคนพิการให้มีโอกาสอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข

2.3 สนับสนุนการดำเนินงานของสมาชิกองค์กรเครือข่ายของสมาคมสหพันธ์ฯ ให้มีอาชีพ มีงานทำ มีรายได้ อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

2.4 ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมงานฝีมือของคนพิการ

2.5 เพื่อพัฒนางานด้านวิชาชีพของกลุ่มคนพิการและเผยแพร่ผลงานสู่สังคมอย่างทั่วถึง

2.6 เพื่อจัดหาอาคารสถานที่เป็นศูนย์บริการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการอยู่ในชุมชนของตน

3.  เป้าหมาย

ดำเนินการจัดสร้างศูนย์บริการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการ

4.  ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการฯ

4.2  จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจำแนกลักษณะงาน และ มอบหมายความรับผิดชอบ

4.3  ประชาสัมพันธ์ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้คนพิการได้รับการฝึกอาชีพ

4.4  ดำเนินโครงการจัดสร้างศูนย์บริการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการ ทั่วทุกภูมิภาค

ระยะเวลาต่อเนื่อง 5 ปี (พ.ศ.2553 – พ.ศ.2557)

4.5 จัดให้มีการประชุมประเมินผล  1  เดือน ต่อ 1  ครั้ง

5.  แผนการดำเนินงาน

| ที่ | ขั้นตอน/กิจกรรม | ระยะเวลา/ งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | จัดประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ | เดือนมิถุนายน 2553 เป็นต้นไป | คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ร่วมกับองค์กรเครือข่าย |
| 2. | จัดโครงการเพื่อหางบประมาณมาสนับสนุน | เดือนมิถุนายน 2553 ถึง เดือนธันวาคม 2557 | คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ร่วมกับองค์กรเครือข่าย |
| 3. | จัดหาสถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือ ของคนพิการ จำนวน 5 ภาค | เดือนมกราคม 2553 ถึง เดือนธันวาคม 2557 | คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ร่วมกับองค์กรเครือข่าย |
| 4. | จัดเตรียมบุคคลากร ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ | เดือนธันวาคม 2553 เป็นต้นไป | คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ร่วมกับองค์กรเครือข่าย |
| 5. | ประเมินผลการดำเนินโครงการ | 1 เดือน ต่อ 1 ครั้ง | คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ร่วมกับองค์กรเครือข่าย |
| 6. | ขยายผลการดำเนินโครงการ ( ก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม และ พัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนรู้และการผลิตสินค้าให้ คนพิการ ) | ปี 2553 เป็นต้นไป | คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ร่วมกับองค์กรเครือข่าย |

6.  สถานที่ดำเนินโครงการ

สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เลขที่5/214 หมู่ที่16 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

10540 โทรศัพท์ 02-705-4458,081-712-4276 โทรสาร 02-705-4459  หรือ  www.aud.or.th

7.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ระยะที่ 1 ปี พ.ศ. 2553 ถึง ปี พ.ศ. 2557 (โครงการต่อเนื่อง 5 ปี)

8.  งบประมาณ

8.1  ประมาณการรายจ่าย

8.1.1  ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์หาผู้เข้าร่วมโครงการ                                         ปีละ	             20,000.00   บาท

8.1.2  ค่าใช้จ่ายในการจัดหางบประมาณ                                                                  ปีละ	             60,000.00   บาท

8.1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสถานที่ดำเนินโครงการ                                                   ปีละ             20,000.00   บาท

8.1.4  ค่าเงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าฝีมือคนพิการมาวางจำหน่าย       ปีละ  	     2,000,000.00   บาท

8.1.5  ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์  ( อุปกรณ์สำนักงาน และอุปกรณ์ตกแต่งวางสินค้า ) ปีละ 	    200,000.00   บาท

8.1.6  ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์โครงการ ( จำนวน 12 เดือนๆ ละ 5,000 บาท )    ปีละ	             60,000.00   บาท

8.1.7   เงินเดือนพนักงานจำหน่ายสินค้า สาขาละ 2 คน  (  2 x 8,700 x 12 )                 ปีละ	          208,800.00   บาท

8.1.8   ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค ( 12 เดือน ๆ  ละ 3,000 บาท )                                    ปีละ	            36,000.00   บาท

8.1.9  ค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างอาคาร                                                                        ปีละ	          500,000.00   บาท

8.1.10   ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ( ตามความจำเป็น )                                                               ปีละ	          100,000.00  บาท			                                                                     รายจ่ายทั้งสิ้นเป็นเงิน               3,204,800.00   บาท

8.2  ประมาณการรายรับ

8.2.1  ขออนุมัติจากงบประมาณของสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย                  ปีละ          804,800.00 บาท

8.2.2  ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน                       ปีละ       2,400,000.00 บาท

รวมรายรับทั้งสิ้นเป็นเงิน            3,204,800.00   บาท

9.  การประเมินโครงการ

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการวัดผล/ประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้วัดผล/ประเมินผล |
| --- | --- | --- |
| 1. สามารถจัดตั้งศูนย์บริการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการ | - แบบสังเกต | - แบบสังเกต |
| 2. คนพิการมีศูนย์บริการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ตามเป้าหมายที่วางไว้ | - แบบทดสอบ - แบบสอบถาม | - แบบทดสอบ - แบบสอบถาม |
| 3. มีพนักงาน มีสินค้าที่มีคุณภาพเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ ของแต่ละพื้นที่ | - แบบทดสอบ - แบบประเมินผล | - แบบทดสอบ - แบบประเมินผล |

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

10.1  คนพิการมีโอกาสในการพัฒนาสินค้าในท้องถิ่น และสามารถผลิตสินค้าตามความต้องการและนำไปจำหน่ายใน

ศูนย์บริการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการ

10.2  หน่วยงานทุกภาคส่วนทั่วประเทศร่วมมือกันในการพัฒนาสินค้าจากฝีมือคนพิการ

10.3  คนพิการได้รับการฝึกอาชีพ มีงานทำ สามารถประกอบอาชีพอยู่ในท้องถิ่นอย่างมีศักดิ์ศรี

หมายเหตุ โครงการอาจปรับลดหรือเพิ่ม ตามจำนวนงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนโครงการ หน่วยงานใดที่ให้การสนับสนุนงบประมาณโครงการทางสมาคมสหพันธ์ฯ จะนำไปประกาศขอบคุณผ่านทางเว็บไซค์ของสมาคมฯ และสื่อแขนงต่าง ๆ

ลงชื่อ...........................................................ผู้นำเสนอโครงการ

(        นาย   วิรัช     สุขเจริญ      )

กรรมการเลขานุการสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย

ลงชื่อ.............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(      นายสายแจ้ง             รื่นกลิ่น        )

นายกสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย